## GUIA_IMPORTACION_CATIA
GUÍA DE IMPORTACIÓN Y FORMATOS EN CATIA / 3DEXPERIENCE (DASSAULT SYSTÈMES)
Proyecto UGV Dual (Anexo I CPP 01/2026 AB) — Ingeniería de Sistemas y CAD Paramétrico
1. Tablas de Diseño en CATIA V5 / 3DEXPERIENCE (Design Table)
Aspecto Técnico | ¿Cómo ha de ser el archivo según Dassault Systèmes? | Procedimiento Paso a Paso de Importación
¿Cómo ha de ser el archivo? | • Formato: Archivo .xlsx, .xls o .csv plano. • Fila 1 (Cabecera): Debe contener nombres unívocos de parámetros. Si tienen unidad física, se añade con barra invertida: Parámetro\Unidad (ej. Tara_Min\kg, Vel_Max\km_h, Potencia\kW). • Filas de datos (2 en adelante): Cada fila representa una variante/configuración del UGV (ej. Lote 1 - Ruedas, Lote 2 - Cadenas). • Restricción crítica: No deben existir celdas combinadas ni fórmulas complejas en el rango de parámetros para evitar fallos en el motor OLE/COM de CATIA. | Procedimiento de Importación en CATIA: 1. Abrir la pieza (.CATPart) o conjunto (.CATProduct) en CATIA. 2. Ir al banco de trabajo 'Part Design' o 'Knowledge Advisor'. 3. Pulsar el icono 'Design Table' (o Menú: Insert > Knowledge > Design Table). 4. Marcar 'Create a design table from a pre-existing file'. 5. Seleccionar la hoja 'CATIA_Design_Table' de este libro o el archivo independiente 'CATIA_Design_Table_UGV.xlsx'. 6. Asociar los parámetros del modelo CAD con las columnas de la tabla (Associations).
2. 3DEXPERIENCE: Traceable Requirements Management (TRM) & Requirement Capture
Aspecto Técnico | ¿Cómo ha de ser el archivo según Dassault Systèmes? | Procedimiento Paso a Paso de Importación
¿Cómo ha de ser el archivo? | • Hoja objetivo: 'SysML_Requirements'. • Columnas normalizadas: - Requirement ID: Código único (RGEN-01, RLT1-01...). - Title / Name: Subsistema o título formal. - Requirement Text: Especificación completa y parámetros cuantitativos. - Requirement Type / Category: Functional, Performance, Interface, etc. - Priority: Obligatorio (High) / Opcional (Medium). - Verification Method: Test, Inspection, Analysis, Demonstration. - Parent ID / Package: Jerarquía del árbol de requisitos. | Procedimiento de Importación en 3DEXPERIENCE: 1. Entrar en la app 'Requirement Capture' o 'Traceable Requirements Management' (Rol Systems Engineer / Product Manager). 2. Crear o abrir la Especificación de Requisitos del Sistema UGV. 3. En la barra de herramientas, seleccionar 'Import from Excel'. 4. Subir este archivo y seleccionar la pestaña 'SysML_Requirements'. 5. En el asistente de mapeo, confirmar la correspondencia de columnas (ID -> Requirement ID, Title -> Title, Text -> Content, etc.). 6. Ejecutar la importación para generar la estructura arbórea completa de requisitos.
3. CATIA Magic / Cameo Systems Modeler (Modelado SysML)
Aspecto Técnico | ¿Cómo ha de ser el archivo según Dassault Systèmes? | Procedimiento Paso a Paso de Importación
¿Cómo ha de ser el archivo? | • Utiliza las columnas: id, name, text, owner, category, verificationMethod. • Compatible con el estándar OMG SysML v1.x / v2 y el plugin de importación de Excel de No Magic / Dassault Systèmes. • Permite generar automáticamente diagramas de requisitos (SysML Requirement Diagrams) y matrices de trazabilidad (Requirement Matrix). | Procedimiento de Importación en Cameo / CATIA Magic: 1. En el proyecto SysML, ir a Menú: File > Import From > Excel/CSV File > Import Using New Map. 2. Seleccionar este archivo y la pestaña 'SysML_Requirements'. 3. Indicar el Paquete de destino (Scope: UGV_Requirements). 4. Asignar el tipo de elemento como 'SysML Requirement'. 5. Mapear 'id' a Id, 'name' a Name, 'text' a Text, y 'owner' a Owner. 6. Guardar el mapa de importación y finalizar.
4. Dassault Systèmes Reqtify (Matriz de Cobertura y Trazabilidad)
Aspecto Técnico | ¿Cómo ha de ser el archivo según Dassault Systèmes? | Procedimiento Paso a Paso de Importación
¿Cómo ha de ser el archivo? | • Reqtify extrae requisitos de Excel mediante filtros de columnas definidos en el archivo de tipos (.reqtify). • La hoja 'Matriz_Verificacion' proporciona la asignación 1:1 entre requisitos del pliego, métodos de verificación formal (INCOSE/Sols) y fases contractuales (Fase II en fábrica / Fase III en campo con ET y UME). | Procedimiento en Reqtify: 1. Añadir este documento Excel como 'Document Type: MS Excel Spreadsheet'. 2. Asignar la expresión regular o puntero de columna para ID y Text. 3. Vincular los requisitos con los entregables E04 (Plan de Pruebas) y E05 (Protocolo de Pruebas) para análisis automático de cobertura.

## SysML_Requirements
id | name | text | category | subsystem | scope | type | priority | verificationMethod | owner | status | solution_ideas
Identificador SysML / TRM ID | Nombre / Subsistema (SysML Name) | Texto del Requisito (SysML Text / Description) | Estereotipo SysML (Category) | Subsistema Asignado | Ámbito / Lote Aplicable | Carácter Contractual | Prioridad (Priority) | Método Verificación (INCOSE) | Paquete Contenedor (SysML Owner) | Estado de Configuración | Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RGEN-01 | Plataforma / Mando y Control | Diseño, desarrollo e instalación de plataforma terrestre no tripulada con gobierno autónomo y capacidad de supervisión y control remoto desde Puesto de Mando Portable (PMP). | GeneralRequirement | Plataforma / Mando y Control | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-02 | Arquitectura / Modularidad | Alta modularidad y adaptabilidad de uso dual (civil y militar), facilitando la reconfiguración rápida de módulos funcionales intercambiables sobre la plataforma. | GeneralRequirement | Arquitectura / Modularidad | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-03 | Estructura / Chasis | Barcaza principal común: un único bastidor servirá para todas las configuraciones de cada lote mediante acoplamiento/desacoplamiento simple de módulos, accesorios e implementos. | GeneralRequirement | Estructura / Chasis | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-04 | Concepción Vehicular | Concepción nativa como robot autónomo no tripulado desde el diseño inicial, prescindiendo del espacio, peso y blindaje de habitáculo para tripulación. Se excluyen explícitamente vehículos tripulados robotizados. | GeneralRequirement | Concepción Vehicular | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-05 | Interoperabilidad / UxV | Arquitectura abierta para integrar nuevos módulos funcionales, cargas de pago e implementos, así como vincular e interoperar con otros sistemas no tripulados (UxV) en misiones conjuntas. | GeneralRequirement | Interoperabilidad / UxV | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-06 | Resistencia Ambiental | Resistencia de la plataforma, subsistemas y componentes a agentes ambientales severos: temperaturas extremas, lluvia, humedad, corrosión y radiación solar. | GeneralRequirement | Resistencia Ambiental | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-07 | Mantenibilidad / Fabricación | Proceso de fabricación lo más simple y económico posible para abaratar costes de reparación, mantenimiento o reemplazo si sufre daños o destrucción en combate/misión. | GeneralRequirement | Mantenibilidad / Fabricación | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-08 | Mantenimiento 1er Escalón | Minimizar la variedad de herramientas requeridas para operaciones y reparaciones de Primer Escalón de todo el Sistema UGV. | GeneralRequirement | Mantenimiento 1er Escalón | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** (OG-01) | Opcional | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-09 | Percepción / Seguridad | Sistema de detección de obstáculos estáticos y dinámicos basado en tecnologías radiantes (LiDAR, radar...) y no radiantes (visión artificial...). Capacidad de alternar entre Modo SIGILOSO (solo no radiantes) y Modo NORMAL (ambas), operable desde cualquier Equipo de Control y en cualquier modo de operación. | GeneralRequirement | Percepción / Seguridad | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-10 | Capacidad de Tiro / Remolque | Capacidad para arrastrar e incorporar un remolque trasero de masa ≥ 3.000 kg. Gancho o enganche conforme a dimensiones normalizadas STANAG 4101 (deseable escamotable). | GeneralRequirement | Capacidad de Tiro / Remolque | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-11 | Propulsión / Planta Motriz | Tren de propulsión híbrida compuesto por pack de baterías, motor eléctrico y motor de combustión interna capaz de funcionar con biocombustible al 100%. | GeneralRequirement | Propulsión / Planta Motriz | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-12 | Gestión Energética / Baterías | Baterías recargables en marcha por el motor de combustión interna y por recuperación de energía en fases de deceleración y frenada (frenada regenerativa). | GeneralRequirement | Gestión Energética / Baterías | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-13 | Modo Puramente Eléctrico | Modo de marcha 100% eléctrico silencioso (solo motor eléctrico y baterías, prescindiendo del motor térmico) para operar de forma sigilosa con firma térmica y acústica reducida. | GeneralRequirement | Modo Puramente Eléctrico | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-14 | Autonomía Global | Autonomía total combinada de la plataforma de al menos 8 horas de funcionamiento continuo o 400 km de desplazamiento como mínimo. | GeneralRequirement | Autonomía Global | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-15 | Autonomía Eléctrica | Autonomía en modo puramente eléctrico de al menos 2 horas de funcionamiento continuo o 100 km de recorrido como mínimo. | GeneralRequirement | Autonomía Eléctrica | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-16 | Remolcado Pasivo | Capacidad del UGV de ser remolcado pasivamente por otros vehículos de la unidad a una velocidad máxima de al menos 65 km/h. | GeneralRequirement | Remolcado Pasivo | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-17 | Seguridad Activa / Frenado | Frenado automático progresivo ante riesgo inminente de colisión. Función inhabilitable manualmente por el operador para impedir bloqueos inducidos por señuelos enemigos. | GeneralRequirement | Seguridad Activa / Frenado | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-18 | Híbrido Enchufable (PHEV) | Movilidad híbrida enchufable: recarga de baterías mediante motor térmico, frenada regenerativa y conexión física a tomas de recarga eléctrica externas. | GeneralRequirement | Híbrido Enchufable (PHEV) | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** (OG-02) | Opcional | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-19 | Exportación de Energía | Capacidad de exportación de energía eléctrica desde el tren motriz hacia sistemas o redes externas a la plataforma con una potencia mínima de 120 kW. | GeneralRequirement | Exportación de Energía | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** (OG-03) | Opcional | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-20 | Iluminación Periférica | Sistema de iluminación exterior con cobertura periférica de 360°, orientable, graduable y gobernable a distancia por el operador. | GeneralRequirement | Iluminación Periférica | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-21 | Protección Óptica Faros | Rejillas de protección en grupos ópticos para soportar impactos de ramas y retener piedras de al menos 3 cm de diámetro sin degradar la emisión lumínica. | GeneralRequirement | Protección Óptica Faros | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-22 | Consciencia Situacional | Conjunto de captadores de imagen y sensores protegidos: visualización directa de implementos y rodaje, cámaras laterales independientes, visión de profundidad 360° y cámara térmica para identificación de puntos calientes. | GeneralRequirement | Consciencia Situacional | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-23 | Anclajes de Recuperación | Puntos de anclaje específicos para rescate o auto-rescate por tracción mediante eslingas y perrillos. | GeneralRequirement | Anclajes de Recuperación | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-24 | Transporte Aéreo | Puntos de amarre y estiba aptos para aerotransporte como carga en aeronaves de ala fija (dimensionamiento según factores de carga del STANAG 3400 ed. 2010, apartado 2.a). | GeneralRequirement | Transporte Aéreo | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-25 | Transporte Terrestre | Puntos de amarre y estiba aptos para transporte seguro por vía terrestre como carga sobre plataforma/góndola conforme a la norma UNE-EN 12195. | GeneralRequirement | Transporte Terrestre | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-26 | Cabestrante y Eslingas | Cabestrante de gran capacidad y/o tracción por eslingas con protocolos de seguridad para operación en terrenos difíciles, recuperación de vehículos atrapados y auto-recuperación. | GeneralRequirement | Cabestrante y Eslingas | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-27 | Distribución en Lotes | Selección de desarrollo bajo Lote 1 (ruedas) o Lote 2 (cadenas). Opcionalmente se permite participar en el desarrollo de ambos lotes de forma independiente. | GeneralRequirement | Distribución en Lotes | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-28 | Acceso a Puntos de Interfaz | Disponibilidad de Puntos de Interfaz accesibles (mecánicos, eléctricos y lógicos) para integrar cargas útiles. Desarrollo y entrega obligatoria de las cargas OBLIGATORIAS y opcional para las OPCIONALES. | GeneralRequirement | Acceso a Puntos de Interfaz | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RGEN-29 | Estabilidad con Cargas | Diseño de los Puntos de Interfaz que garantiza la estabilidad física y dinámica del UGV tanto con cargas útiles instaladas como sin ninguna carga acoplada. | GeneralRequirement | Estabilidad con Cargas | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_01_Requisitos_Generales | Aprobado
RLT1-01 | Tren de Rodaje Lote 1 | Tren de tracción basado exclusivamente en ruedas para maximizar velocidades en terrenos llanos y consolidados. | PerformanceRequirement | Tren de Rodaje Lote 1 | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-02 | Configuración Tracción | Esquema de tracción en ruedas 4x4, 6x6 u 8x8 con altas prestaciones de movilidad en entornos todoterreno (off-road) de dificultad media a alta velocidad. | PerformanceRequirement | Configuración Tracción | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-03 | Prestaciones Cinemáticas | Parámetros mínimos de movilidad en carretera y campo a través: a) Velocidad máx. en carretera ≥ 75 km/h. b) Velocidad máx. campo a través ≥ 50 km/h. c) Pendiente frontal máxima superable ≥ 60%. d) Pendiente lateral máxima superable ≥ 30%. e) Escalón vertical franqueable ≥ 30 cm (deseable 40 cm). *(Admite degradación en arena, guijarros, nieve, hielo o barro)*. | PerformanceRequirement | Prestaciones Cinemáticas | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-04 | Accionamiento Ruedas | Implementación de tracción directa e independiente en cada una de las ruedas de la plataforma. | PerformanceRequirement | Accionamiento Ruedas | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-05 | Sistema de Suspensión | Suspensión neumática retráctil y regulable en altura de forma independiente en cada brazo de suspensión de cada rueda. | PerformanceRequirement | Sistema de Suspensión | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-06 | Masa en Vacío (Tara) | Tara o peso en vacío del UGV comprendido estrictamente entre 3.500 kg y 7.000 kg. | PerformanceRequirement | Masa en Vacío (Tara) | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-07 | Capacidad de Carga Útil | Capacidad de carga neta transportable (payload) ≥ 2.000 kg. | PerformanceRequirement | Capacidad de Carga Útil | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-08 | Peso Máximo de Misión | Peso total máximo en orden de combate/misión (GVW) no superior a 9.000 kg en ningún caso. | PerformanceRequirement | Peso Máximo de Misión | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-09 | Potencia de Propulsión | Potencia continua total combinada del sistema de propulsión ≥ 140 kW (190 CV). | PerformanceRequirement | Potencia de Propulsión | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-10 | Capacidad de Vadeo | Vadeo en profundidad sin preparación previa ≥ 0,75 m (75 cm) tanto en agua dulce como salada. | PerformanceRequirement | Capacidad de Vadeo | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-11 | Protección Balística | Blindaje modular o desmontable capaz de detener proyectiles de armas de fuego de pequeño calibre comúnmente usadas por combatientes. | DesignConstraint | Protección Balística | Lote 1 (Ruedas) | **Opcional** (OG-04) | Opcional | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-12 | Interfaz Frontal (Punto 1) | Interfaz electromecánico frontal para cargas de vialidad: • **CP-01 Hoja quitanieves** (**Obligatoria**): ancho ≥ 2.250 mm, orientación bilateral hidráulica, acero dureza Brinell ≥ 450. • **CP-02 Fresadora de nieve** (**Opcional**, ILT1-01): ancho trabajo ≥ 2.000 mm, altura corte ≥ 1.000 mm, tiro chimenea orientable ≥ 25 m. • **CP-03 Rodillo antiminas** (**Opcional**, ILT1-02): ancho barrido ≥ 2,2 m (> ancho UGV), vel. > 5 km/h, presión ≥ 300 kg/rueda antipinchazos, seguimiento constante del relieve. | DesignConstraint | Interfaz Frontal (Punto 1) | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio / Opcional** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-13 | Interfaz Superior (Puntos 2 y 3) | Interfaces en zona superior: • **Punto de Interfaz 2 (Efectores y sensores tácticos)**: - **CP-04 RWS** (**Obligatoria**): estación de armas remota nacional para autoprotección y paz. - **CP-05 Mástil optrónico ISTAR** (**Opcional**, ILT1-04): mástil retráctil con sensor EO/IR estabilizado. - **CP-06 Brazo robótico NRBQ/EOD** (**Opcional**, ILT1-03): brazo articulado con cámaras para toma de muestras y desactivación. • **Punto de Interfaz 3 (Bahía de Carga)**: - **CP-07 Logística** (**Opcional**, ILT1-06): transporte de pertrechos, materiales y víveres. - **CP-08 MEDEVAC** (**Opcional**, ILT1-05): acople de camillas o células medicalizadas para evacuación. - **CP-09 Recarga dual UAV** (**Obligatoria**): recarga simultánea de 2 UAV (UAV Apoyo + 1 externo). - **CP-10 Recarga inalámbrica UGV nodriza** (**Obligatoria**): puntos de recarga inalámbrica (≥ 2) para UGV ligeros con rampa de acceso autónomo. - **CP-11 Manguera explosiva** (**Opcional**, ILT1-07): contenedor o réplica para brechas minadas. - **CP-12 Tolva esparcidora de sal** (**Opcional**, ILT1-08): volumen tolva ≥ 1,2 m³, proyección 2-6 m, boquilla trasera. - **CP-13 Contenedor NRBQ** (**Opcional**): compartimentado para muestras químicas/biológicas + contenedor blindado radiológico. | DesignConstraint | Interfaz Superior (Puntos 2 y 3) | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio / Opcional** | Obligatorio | Test | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT1-14 | Interfaz Trasera (Punto 4) | Interfaz mecánico de enganche de tiro: • **CP-14 Sistema de enganche** (**Obligatoria**): arrastre de remolques de hasta 3.000 kg de masa. | PerformanceRequirement | Interfaz Trasera (Punto 4) | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_02_Lote_1_Ruedas | Aprobado
RLT2-01 | Tren de Rodaje Cadenas | Tren de rodaje por orugas / cadenas metálicas para máxima flotabilidad, estabilidad y tracción en orografía todoterreno severa y terrenos resbaladizos. | DesignConstraint | Tren de Rodaje Cadenas | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-02 | Prestaciones Cadenas | Parámetros mínimos de movilidad en carretera y campo a través: a) Velocidad máx. en carretera ≥ 50 km/h. b) Velocidad máx. campo a través ≥ 40 km/h. c) Pendiente máxima frontal superable ≥ 60%. d) Pendiente máxima lateral superable ≥ 30%. e) Escalón vertical franqueable ≥ 40 cm. | PerformanceRequirement | Prestaciones Cadenas | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-03 | Modos de Trabajo Dual | Dos funciones de régimen de trabajo: alta potencia de empuje (velocidad máxima acotada a ≤ 14 km/h) y modo transporte (sin limitación de velocidad máxima). | PerformanceRequirement | Modos de Trabajo Dual | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-05) | Opcional | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-04 | Masa en Vacío (Tara) | Tara o peso en vacío comprendido entre 9.000 kg y 12.000 kg. | PerformanceRequirement | Masa en Vacío (Tara) | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-05 | Capacidad de Carga Útil | Capacidad de carga neta transportable ≥ 4.000 kg. | PerformanceRequirement | Capacidad de Carga Útil | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-06 | Peso Máximo de Misión | Masa máxima total del UGV en orden de combate/misión ≤ 17.000 kg. | PerformanceRequirement | Peso Máximo de Misión | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-07 | Potencia Motriz e Hidráulica | Potencia continua de propulsión ≥ 200 kW (270 CV), picos eléctricos de 250-300 kW, y potencia hidráulica disponible para implementos de al menos 100-120 kW. | PerformanceRequirement | Potencia Motriz e Hidráulica | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-08 | Capacidad de Vadeo | Vadeo en profundidad sin preparación previa ≥ 1,2 m en aguas dulces o saladas. | PerformanceRequirement | Capacidad de Vadeo | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-09 | Anchura en Transporte | Anchura máxima total en configuración de transporte con hoja dozer y ripper montados ≤ 3,0 m. | DesignConstraint | Anchura en Transporte | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-10 | Protección FOPS Nivel II | Estructura protegida integralmente contra impactos y caídas con certificación FOPS Nivel II según norma UNE-EN ISO 3449. Diseño antienredos en vegetación para cámaras, sensores y conexiones. | DesignConstraint | Protección FOPS Nivel II | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-11 | Iluminación Periférica 360° | Sistema de iluminación exterior con cobertura perimetral completa de 360°. | DesignConstraint | Iluminación Periférica 360° | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-12 | Rejillas Protectoras Faros | Rejillas en grupos ópticos para retener piedras de al menos 3 cm de diámetro e impactos de ramas sin deteriorar el haz luminoso. | DesignConstraint | Rejillas Protectoras Faros | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-13 | Cajones de Herramientas | Cajones de almacenamiento estancos integrados en la barcaza para herramientas de Primer Escalón y pertrechos de campaña. | DesignConstraint | Cajones de Herramientas | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-14 | Extintores de Incendios | Espacio específico para alojamiento seguro de dos extintores portátiles de 9 kg cada uno (fuego clase ABC). | DesignConstraint | Extintores de Incendios | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-06) | Opcional | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-15 | Protección Térmica Ignífuga | Fundas ignífugas para servicio continuo ≥ 260 °C en cableado eléctrico, conducciones de combustible, refrigerante, frenado y latiguillos hidráulicos externos; protección frente a abrasión en tren de rodaje; aceite hidráulico con temperatura de ignición ≥ 120 °C. | DesignConstraint | Protección Térmica Ignífuga | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-07) | Opcional | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-16 | Especificación de Fundas | Fundas de tubo trenzado de fibra de vidrio recubierto de silicona: aptas para rango continuo de -60 °C a 260 °C; resistencia ignífuga de al menos 30 min a 800 °C, 15 min a 1.100 °C y 1 min a 1.500 °C. | DesignConstraint | Especificación de Fundas | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-08) | Opcional | Analysis | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-17 | Desacoplamiento Orugas | Mecanismo manual para desacoplamiento de componentes motrices de las orugas que garantice giro libre para remolque por arrastre sin necesidad de herramientas. | DesignConstraint | Desacoplamiento Orugas | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-09) | Opcional | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-18 | Interfaz Frontal (Puntos 1 y 2) | Interfaces frontales: • **Punto de Interfaz 1 (Viales y Movimiento de Tierras)**: - **CP-15 Hoja dozer** (**Obligatoria**): ancho ≥ 3.000 mm, alto ≥ 1.200 mm, regulación hidráulica de elevación, inclinación y ataque; excavación ≥ 450 mm, plegable o regulable en anchura. - **CP-16 Rodillo antiminas** (**Opcional**, ILT2-02): ancho barrido ≥ 2,2 m (> ancho UGV), vel. > 5 km/h, presión ≥ 300 kg/rueda antipinchazos. - **CP-17 Desbrozadora forestal** (**Opcional**, ILT2-01): ancho ≥ 2 m, trituración monte bajo y árboles ≤ 15 cm, rendimiento > 0,4 ha/h (deseable 0,6 ha/h). • **Punto de Interfaz 2 (Carga frontal independiente)**: - **CP-18 Cuchara cargadora** (**Opcional**, ILT2-03): ancho ≥ 2.250 mm, capacidad colmada ≥ 1 m³, montada sobre 2 brazos hidráulicos. | PerformanceRequirement | Interfaz Frontal (Puntos 1 y 2) | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio / Opcional** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-19 | Interfaz Superior (Puntos 3 y 4) | Interfaces superiores: • **Punto de Interfaz 3 (Extinción de Incendios)**: - **CP-19 Bomba impulsión alta presión** (**Obligatoria**): presión > 20 bar, caudal ≥ 220 L/min; monitor: giro 85° V / 360° H, cono 0-90°, 19-200 L/min, presión 6-9 bar, generación de espuma. • **Punto de Interfaz 4 (Bahía de Carga)**: - **CP-20 Logística** (**Opcional**, ILT2-05): transporte de equipos, pertrechos y víveres. - **CP-21 Manguera explosiva** (**Opcional**, ILT2-06): contenedor o réplica para brechas minadas. - **CP-22 Depósito de agua** (**Obligatoria**): volumen ≥ 2.750 L, tomas Barcelona de 25 mm (salida manguera a pie), 45 mm y 70 mm (llenado). - **CP-23 Tolva volquete** (**Opcional**, ILT2-04): contenedor basculante abierto para tierras y escombros. | DesignConstraint | Interfaz Superior (Puntos 3 y 4) | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio / Opcional** | Obligatorio | Test | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
RLT2-20 | Interfaz Trasera (Puntos 5 y 6) | Interfaces traseros: • **Punto de Interfaz 5 (Escarificación y Freno)**: - **CP-24 Arado / ripper 3 rejones** (**Obligatoria**): penetración ≥ 28 cm, anchura útil 2,5-3 m (> ancho UGV), rompedor de rocas y freno/contrapeso. • **Punto de Interfaz 6 (Excavación Profunda)**: - **CP-25 Brazo retroexcavador** (**Opcional**, ILT2-07): cazo 500-700 mm, volumen ≥ 0,20 m³, alcance horizontal ≥ 5,5 m, profundidad excavación ≥ 4,5 m. | PerformanceRequirement | Interfaz Trasera (Puntos 5 y 6) | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio / Opcional** | Obligatorio | Analysis | PKG_03_Lote_2_Cadenas | Aprobado
ROPE-01 | Modos Operativos Principales | Implementación obligatoria de tres modos operativos: a) Modo TELEOPERADO. b) Modo AUTÓNOMO. c) Modo FUERA DE LÍNEA (offline) para planeamiento de misiones, transporte, chequeos y mantenimiento. | OperationalRequirement | Modos Operativos Principales | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_04_Operativos | Aprobado
ROPE-02 | Control en Modo Teleoperado | Control remoto directo de dirección, aceleración, frenado, modos de propulsión, suspensión, iluminación, refrigeración, cámaras perimetrales y cargas útiles integradas. | OperationalRequirement | Control en Modo Teleoperado | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_04_Operativos | Aprobado
ROPE-03 | Estaciones de Teleoperación | Teleoperación del UGV indistinta desde Puesto de Operador o Dispositivo de Telemando Portable tipo tablet, apoyándose en vídeo en vivo del UAV de apoyo. | OperationalRequirement | Estaciones de Teleoperación | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_04_Operativos | Aprobado
ROPE-04 | Modos de Apoyo del UAV | UAV de Apoyo con dos modos de vuelo: Modo TELEOPERADO (control manual independiente) y Modo CAUTIVO VIRTUAL (seguimiento autónomo permanente del UGV), activables desde controles remotos en cualquier modo de operación. | OperationalRequirement | Modos de Apoyo del UAV | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_04_Operativos | Aprobado
ROPE-05 | Submodos de Navegación Autónoma | Capacidades de autonomía vehicular integradas: a) Puntos de paso (waypoints predefinidos o en tiempo real). b) Punto de destino autónomo (planificación dinámica, búsqueda de trayectorias, maniobras de escape/retroceso). c) Regreso autónomo al origen o punto anterior ("Vuelta a casa"). d) Seguimiento autónomo (Follow-me) de personas u otros vehículos. e) Modo lanzadera (Shuttle) bidireccional continuo entre dos puntos. | OperationalRequirement | Submodos de Navegación Autónoma | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_04_Operativos | Aprobado
ROPE-06 | Detección y Evasión Obstáculos | Capacidad "Detectar y Evadir" obstáculos dinámicos y estáticos en modo autónomo (recalculo de ruta, marcha atrás o desvíos), funcional tanto en Modo NORMAL como en Modo SIGILOSO. | OperationalRequirement | Detección y Evasión Obstáculos | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_04_Operativos | Aprobado
ROPE-07 | Ciclo de Vida de Misiones | Fases estructuradas de misión: a) Planeamiento: offline vía GUI, exportación de archivo de misión y carga en BD del UGV. b) Ejecución: lanzamiento desde Puesto de Operación en modo teleoperado o autónomo conmutables. c) Finalización: retorno a offline, descarga de datos/vídeo a mandos superiores, mantenimiento de 1er escalón y recarga de baterías. | OperationalRequirement | Ciclo de Vida de Misiones | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_04_Operativos | Aprobado
ROPE-08 | Requisitos Mínimos de Misión | Toda misión debe tener predefinidos al menos el modo teleoperado y la rutina de vuelta a casa; no se ejecutará ninguna rutina autónoma no especificada en el plan de misión salvo pausa o cancelación. | OperationalRequirement | Requisitos Mínimos de Misión | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_04_Operativos | Aprobado
ROPE-09 | Catálogo de Misiones a Validar | Ejecución y validación en Fases II y III de perfiles de misión por lote: • **Lote 1**: ISTAR, NRBQ, Mantenimiento de la Paz, Logística, MEDEVAC, Búsqueda y Rescate (SAR), Nodriza, Limpieza de Rutas, Apertura de Brechas, Tormentas Invernales. • **Lote 2**: Extinción de Incendios Forestales, Catástrofes/Emergencias, Ingenieros y Zapadores. | OperationalRequirement | Catálogo de Misiones a Validar | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_04_Operativos | Aprobado
ROPE-10 | Conmutación de Modos sin Retardo | Conmutación ágil, inmediata y sin retardo funcional entre modos durante el desarrollo de la misión. | OperationalRequirement | Conmutación de Modos sin Retardo | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_04_Operativos | Aprobado
RNAV-01 | Navegación en GNSS Denegado | Sistema de navegación alternativo a GNSS con al menos tres tecnologías independientes de satélite (IMU, odometría visual, CRPA, odometría mecánica...): a) Estimación de posición con mínimo error acumulado. b) Mantenimiento de navegación autónoma segura durante un trayecto mínimo de 5 km sin señal satelital o hasta recuperar la cobertura. | FunctionalRequirement | Navegación en GNSS Denegado | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_06_Navegacion | Aprobado
RCOM-01 | Módulos de Comunicaciones | Tres módulos de comunicaciones alternativos: a) Enlace 5G para seguridad civil con opción de cifrador COMSEC externo. b) Enlace radio militar con TRANSEC, opción COMSEC, interoperable con redes FAS y resistente a perturbaciones y guerra electrónica. c) Terminal SATCOM civil con servicio garantizado durante proyecto y garantía, sustituible por terminal militar equivalente. | InterfaceRequirement | Módulos de Comunicaciones | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_07_Comunicaciones | Aprobado
RCOM-02 | Alcance BLOS ≥ 20 km | Rango operativo de enlace más allá de la línea de vista (BLOS) ≥ 20 km entre UGV y Puesto de Mando (teleoperación, telemetría y supervisión de autonomía). | InterfaceRequirement | Alcance BLOS ≥ 20 km | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_07_Comunicaciones | Aprobado
RCOM-03 | Aseguramiento de Comunicaciones | Monitorización de enlace en dos estados: NORMAL y DEGRADADO (por guerra electrónica, interferencias o pérdidas de LOS), con detección y respuesta autónoma. | InterfaceRequirement | Aseguramiento de Comunicaciones | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_07_Comunicaciones | Aprobado
RCOM-04 | Autorecuperación de Enlace | Mecanismo de recuperación ante enlace DEGRADADO: • En teleoperación: regreso automático sobre sus pasos por la ruta previa hasta restablecer el enlace. • En modo autónomo: continuidad con la misión planificada. | InterfaceRequirement | Autorecuperación de Enlace | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_07_Comunicaciones | Aprobado
RCOM-05 | Carrete de Fibra Óptica | Cable de fibra óptica en carrete de al menos 100 m para teleoperar cargas útiles bajo burbuja de inhibición electrónica severa desde puesto móvil. | InterfaceRequirement | Carrete de Fibra Óptica | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** (OG-11) | Opcional | Demonstration | PKG_07_Comunicaciones | Aprobado
RSW-01 | Arquitectura SW Modular | Toda la arquitectura de software desarrollada debe ser modular, desacoplada y mantenible. | SoftwareRequirement | Arquitectura SW Modular | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_08_Software | Aprobado
RSW-02 | Documentación SW en SysML / UML | Explicación formal de arquitectura software mediante diagramas UML y/o SysML y textos descriptivos de módulos embarcados y de estaciones de control. | SoftwareRequirement | Documentación SW en SysML / UML | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_08_Software | Aprobado
RSW-03 | Especificación de Interfaces I/O | Documentación detallada de interfaces de entrada/salida (APIs, protocolos, formatos de datos) de todos los módulos software. | SoftwareRequirement | Especificación de Interfaces I/O | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_08_Software | Aprobado
RSW-04 | Entregables Software Íntegros | Entrega como producto software de código fuente, scripts de generación/compilación, binarios, librerías online/offline, archivos de configuración, datasets de prueba y licencias necesarias. | SoftwareRequirement | Entregables Software Íntegros | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_08_Software | Aprobado | Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RSW-05 | Registro de Dependencias Software | Inventario exhaustivo de dependencias software: librerías, compiladores, intérpretes y versiones de sistemas operativos empleados. | SoftwareRequirement | Registro de Dependencias Software | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_08_Software | Aprobado
RSW-06 | Escudos Institucionales en GUI | Toda aplicación con interfaz gráfica GUI debe mostrar los escudos de CDTI y MINISDEF/DIGEID en pantalla de bienvenida durante 2 segundos, y de forma permanente en pantalla principal. | SoftwareRequirement | Escudos Institucionales en GUI | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_08_Software | Aprobado
RSW-07 | Formato de Vídeo y Metadatos KLV | Formatos de almacenamiento y visualización de vídeo en contenedor MPEG-TS (MPEG2 o H.264) con metadatos KLV incrustados de orientación y posición de plataforma (cadencia ≥ 0,5 Hz / cada 2 s) según STANAG 4609. | SoftwareRequirement | Formato de Vídeo y Metadatos KLV | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Analysis | PKG_08_Software | Aprobado
RSW-08 | Retransmisión RTSP/RTP Multicast | Reenvío de flujos de vídeo en red local en tiempo real mediante protocolos RTSP/RTP multicast hacia aplicaciones o monitores externos. | SoftwareRequirement | Retransmisión RTSP/RTP Multicast | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** | Opcional | Test | PKG_08_Software | Aprobado
RDOC-01 | Formato Dual PDF y Editable | Entregables documentales en formato PDF y formatos editables originales (Word con control de cambios), facilitando herramientas y licencias de visualización hasta el fin de la garantía. | DocumentationRequirement | Formato Dual PDF y Editable | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_10_Documentales | Aprobado | Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RDOC-02 | Convención de Nomenclatura | Regla de nombrado uniforme: Código de entregable + versión incremental (ej. `E01_7 Plan de Gestión de Proyecto.pdf`). | DocumentationRequirement | Convención de Nomenclatura | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-03 | Entregas Parciales en Soporte USB | Entrega de copia electrónica completa en memoria USB o equivalente en cada hito parcial contractual con los visores necesarios. | DocumentationRequirement | Entregas Parciales en Soporte USB | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-04 | Entrega Digital Final | Entrega consolidada en soporte USB al cierre del contrato con la totalidad de los documentos emitidos en su versión final actualizada (PDF y fuente). | DocumentationRequirement | Entrega Digital Final | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-05 | Plan de Gestión del Proyecto | Presentación a los 15 días tras firma de contrato: objeto de los trabajos, WBS estructurada con I/O de paquetes y tareas, organigrama y roles, cronograma Gantt apaisado (≥ 3 niveles), referencias a planes de calidad/riesgos/configuración y curva de esfuerzo. | DocumentationRequirement | Plan de Gestión del Proyecto | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-06 | Mantenimiento Vivo del Plan | Actualización obligatoria del Plan de Gestión del Proyecto ante cualquier variación en su contenido o programación. | DocumentationRequirement | Mantenimiento Vivo del Plan | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-07 | Plan de Gestión de Configuración | Procedimientos y reglas de identificación de configuración física y documental, con tabla anexa viva de Línea Base de la Configuración y versiones. | DocumentationRequirement | Plan de Gestión de Configuración | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-08 | Plan de Gestión de Riesgos | Procedimiento de análisis, identificación inicial de riesgos, categorización de impacto y probabilidad (alta/media/baja), y matriz de riesgos inicial y evolutiva. | DocumentationRequirement | Plan de Gestión de Riesgos | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-09 | Plan de Pruebas | Contenido mínimo del plan: catálogo de pruebas Fases II y III, matriz de trazabilidad requisitos-pruebas, inventario de medios (HW, SW, datasets, herramientas), perfiles de personal, calendario de semanas no consecutivas, permisos/seguros y riesgos. | DocumentationRequirement | Plan de Pruebas | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-10 | Protocolo de Pruebas | Ficha por prueba: caracterización de escenario, responsable nominal/rol, pasos de ejecución, criterios cuantitativos de aceptación e indicador de prueba bloqueante. | DocumentationRequirement | Protocolo de Pruebas | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-11 | Resultados de Pruebas | Registro cronológico de ejecución, dictamen final y análisis causa-raíz y solución adoptada en pruebas repetidas. | DocumentationRequirement | Resultados de Pruebas | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-12 | Informe de Pruebas Incremental | Documento único e incremental que agrupa y consolida todos los resultados de ensayos a lo largo de las distintas fases. | DocumentationRequirement | Informe de Pruebas Incremental | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-13 | Arquitectura General en SysML | Modelado formal en SysML: Vista General (propósito, capacidades, límites, restricciones), Vista Operacional (modos, ConOps), y Vista de Sistemas/Subsistemas (interfaces, diagramas de despliegue físico y SW, puntos de interfaz). | DocumentationRequirement | Arquitectura General en SysML | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Demonstration | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-14 | Diseño Hardware Jerárquico | Descomposición estructurada en diagramas jerárquicos (sistema, subsistemas, unidades, módulos, bloques) con designadores de referencia estandarizados (1-2 letras + número identificador). | DocumentationRequirement | Diseño Hardware Jerárquico | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-15 | Estructura del Diseño Hardware | Estructura formal del documento HW: especificaciones generales (suministros, rangos operativos), teoría de funcionamiento, descripción física/funcional, conexiones internas/externas, y planos (generales, eléctricos, mecánicos). | DocumentationRequirement | Estructura del Diseño Hardware | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-16 | Ficha de Hardware Programable | Registro de PLCs, IPCs, FPGAs, microprocesadores/controladores: IDE y versión, marca/modelo, versión de firmware, descripción funcional y código cargado. | DocumentationRequirement | Ficha de Hardware Programable | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-17 | Diseño Software en SysML / UML | Modelado formal del software: diagrama de despliegue general, interfaces lógicas y físicas, diagramas de componentes, diagramas de casos de uso con secuencias y estados, dinámica de interfaces de usuario GUI (pantallas y eventos), y herramientas/dependencias de desarrollo. | DocumentationRequirement | Diseño Software en SysML / UML | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Test | PKG_10_Documentales | Aprobado
RDOC-18 | Estrategia de Propiedad Intelectual | Inventario de derechos preexistentes empleados (Anexo IV), modelo de protección de nuevos activos (patentes/modelos o justificación técnica motivada de no protección) y registro de derechos de autor de software con código fuente y manuales. | DocumentationRequirement | Estrategia de Propiedad Intelectual | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Obligatorio | Inspection | PKG_10_Documentales | Aprobado

## CATIA_Design_Table
PartNumber | Lote_Tipo | Traccion_Config | Tara_Min\kg | Tara_Max\kg | Payload_Min\kg | GVW_Max\kg | Vel_Carretera_Min\km_h | Vel_Offroad_Min\km_h | Pendiente_Frontal_Max\% | Pendiente_Lateral_Max\% | Escalon_Vertical_Min\mm | Vadeo_Profundidad_Min\mm | Potencia_Propulsion_Min\kW | Capacidad_Remolque_Min\kg | Autonomia_Global_Tiempo\h | Autonomia_Global_Distancia\km | Autonomia_Electrica_Tiempo\h | Autonomia_Electrica_Distancia\km | Vel_Remolcado_Pasivo_Max\km_h | Ancho_Transporte_Max\mm | Potencia_Exportable_Min\kW | Alcance_Comms_BLOS_Min\km | Navegacion_GNSS_Denegado_Min\km | Presion_Rueda_Min\bar
UGV_Lote_1_Ruedas | Lote 1 (Ruedas) | 8x8 Direct Drive | 3500 | 7000 | 2000 | 9000 | 75 | 50 | 60 | 30 | 300 | 750 | 140 | 3000 | 8 | 400 | 2 | 100 | 65 | 2450 | 120 | 20 | 5 | 3.2
UGV_Lote_2_Cadenas | Lote 2 (Cadenas) | Orugas Metálicas | 9000 | 12000 | 4000 | 17000 | 50 | 40 | 60 | 30 | 400 | 1200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 2 | 100 | 65 | 3000 | 120 | 20 | 5 | 0
UGV_Lote_1_Sigiloso | Lote 1 (Ruedas) | 8x8 Eléctrico Puro | 3500 | 7000 | 2000 | 9000 | 45 | 30 | 60 | 30 | 300 | 750 | 90 | 3000 | 2 | 100 | 2 | 100 | 65 | 2450 | 0 | 20 | 5 | 3.2

## Cargas_Pago_CP
Código | Carga de Pago / Implemento | Lote Aplicable | Punto de Interfaz / Ubicación | Carácter Contractual | Especificaciones Técnicas Clave | Propuesta / Dimensiones para CAD
CP-01 | Hoja quitanieves | Lote 1 (Ruedas) | Zona Frontal (Interfaz 1) | **Obligatoria** | Anchura ≥ 2.250 mm; orientación hidráulica bilateral (izquierda/derecha); acero de dureza Brinell ≥ 450.
CP-02 | Fresadora de nieve | Lote 1 (Ruedas) | Zona Frontal (Interfaz 1) | **Opcional** (ILT1-01) | Anchura de trabajo ≥ 2.000 mm; altura de nieve ≥ 1.000 mm; chimenea de impulsión orientable con alcance ≥ 25 m.
CP-03 | Rodillo antiminas | Lote 1 (Ruedas) | Zona Frontal (Interfaz 1) | **Opcional** (ILT1-02) | Anchura de barrido ≥ 2,2 m (> ancho UGV); velocidad de avance > 5 km/h; presión mínima ≥ 300 kg por rueda antipinchazos; contacto permanente asegurado.
CP-04 | Estación de armas remota (RWS) | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 2) | **Obligatoria** | Estación de armas remota nacional para misiones de autodefensa y mantenimiento de la paz.
CP-05 | Mástil optrónico ISTAR | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 2) | **Opcional** (ILT1-04) | Mástil telescópico retráctil con módulo optrónico EO/IR estabilizado para inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
CP-06 | Brazo robótico articulado NRBQ/EOD | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 2) | **Opcional** (ILT1-03) | Manipulación y toma de muestras NRBQ y desactivación de explosivos; equipado con cámaras integradas de teleoperación.
CP-07 | Módulo logístico de transporte | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 3 Bahía) | **Opcional** (ILT1-06) | Alojamiento y transporte seguro de pertrechos, material y víveres de apoyo a unidades de combatientes.
CP-08 | Células medicalizadas / camillas MEDEVAC | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 3 Bahía) | **Opcional** (ILT1-05) | Evacuación de heridos y bajas desde primera línea hasta retaguardia mediante camillas o módulos medicalizados.
CP-09 | Plataforma de recarga dual de UAV | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 3 Bahía) | **Obligatoria** | Recarga y apontaje simultáneo para dos aeronaves no tripuladas (el UAV de Apoyo orgánico + 1 UAV externo).
CP-10 | Módulo nodriza de recarga para UGV ligeros | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 3 Bahía) | **Obligatoria** | Al menos 2 estaciones de recarga inalámbrica por inducción para UGVs ligeros; diseño con rampa de acceso autónomo de entrada/salida.
CP-11 | Contenedor de manguera explosiva antiminas | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 3 Bahía) | **Opcional** (ILT1-07) | Contenedor o réplica fiel para transporte y despliegue de manguera explosiva de apertura de brechas.
CP-12 | Tolva dispensadora de sal | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 3 Bahía) | **Opcional** (ILT1-08) | Capacidad de tolva ≥ 1,2 m³; anchura de proyección modulable entre 2 y 6 m; salida dispensadora ubicada en la popa.
CP-13 | Contenedor compartimentado NRBQ | Lote 1 (Ruedas) | Zona Superior (Interfaz 3 Bahía) | **Opcional** | Almacenamiento segregado de muestras líquidas y sólidas químicas/biológicas + contenedor con blindaje de radiación.
CP-14 | Sistema de enganche de remolque | Lote 1 (Ruedas) | Zona Trasera (Interfaz 4) | **Obligatoria** | Mecanismo de tiro y enganche para arrastre de remolques de masa hasta 3.000 kg.
CP-15 | Hoja empujadora "dozer" | Lote 2 (Cadenas) | Zona Frontal (Interfaz 1) | **Obligatoria** | Anchura ≥ 3.000 mm; altura ≥ 1.200 mm; elevación, ángulo e inclinación hidráulica; profundidad excavación ≥ 450 mm; plegable o regulable en anchura.
CP-16 | Rodillo antiminas | Lote 2 (Cadenas) | Zona Frontal (Interfaz 1) | **Opcional** (ILT2-02) | Anchura de barrido ≥ 2,2 m (> ancho UGV); velocidad de avance > 5 km/h; presión mínima ≥ 300 kg por rueda antipinchazos.
CP-17 | Desbrozadora forestal | Lote 2 (Cadenas) | Zona Frontal (Interfaz 1) | **Opcional** (ILT2-01) | Anchura de trabajo ≥ 2 m; procesado de monte bajo y arbolado ≤ 15 cm; rendimiento > 0,4 ha/h (deseable 0,6 ha/h).
CP-18 | Cuchara cargadora | Lote 2 (Cadenas) | Zona Frontal (Interfaz 2) | **Opcional** (ILT2-03) | Anchura ≥ 2.250 mm; capacidad colmada ≥ 1 m³; accionada mediante dos brazos hidráulicos independientes.
CP-19 | Bomba impulsión agente extintor alta presión | Lote 2 (Cadenas) | Zona Superior (Interfaz 3) | **Obligatoria** | Presión > 20 bar; caudal máx. ≥ 220 L/min; monitor: giro 85° V / 360° H, cono 0-90°, caudal regulable 19-200 L/min, presión 6-9 bar, generación de espuma.
CP-20 | Módulo logístico de transporte | Lote 2 (Cadenas) | Zona Superior (Interfaz 4 Bahía) | **Opcional** (ILT2-05) | Alojamiento y transporte de víveres, pertrechos y munición pesada.
CP-21 | Contenedor de manguera explosiva antiminas | Lote 2 (Cadenas) | Zona Superior (Interfaz 4 Bahía) | **Opcional** (ILT2-06) | Contenedor o réplica fiel para transporte y despliegue de manguera explosiva en campos minados.
CP-22 | Depósito de agua contra incendios | Lote 2 (Cadenas) | Zona Superior (Interfaz 4 Bahía) | **Obligatoria** | Capacidad ≥ 2.750 L; conexiones con bomba CP-19; tomas Barcelona de 25 mm (manguera de personal a pie), 45 mm y 70 mm (llenado).
CP-23 | Tolva / contenedor volquete abierto | Lote 2 (Cadenas) | Zona Superior (Interfaz 4 Bahía) | **Opcional** (ILT2-04) | Volquete abierto para transporte de tierras y escombros de excavación y desescombro.
CP-24 | Arado / ripper trasero de 3 rejones | Lote 2 (Cadenas) | Zona Trasera (Interfaz 5) | **Obligatoria** | Profundidad de penetración ≥ 28 cm; anchura de desfonde 2,5 a 3 m (> ancho UGV); escarificador de terreno rocoso y freno/contrapeso en pendiente.
CP-25 | Brazo retroexcavador con cazo | Lote 2 (Cadenas) | Zona Trasera (Interfaz 6) | **Opcional** (ILT2-07) | Cazo de anchura 500 a 700 mm; capacidad ≥ 0,20 m³; alcance horizontal ≥ 5,5 m; profundidad de excavación ≥ 4,5 m.

## Entregables_E
Código | Nombre del Entregable | Hitos Contractuales de Entrega | Requisitos Vinculados | Descripción del Contenido | Propuesta / Formato CAD o SW
E01 | Plan de Gestión del Proyecto | Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-05, RDOC-06 | Objeto, WBS con I/O de paquetes, organigrama, roles, curva de esfuerzo y diagrama de Gantt apaisado (≥ 3 niveles).
E02 | Plan de Gestión de Riesgos | Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-08 | Procedimiento de análisis, tipificación de severidad/probabilidad y matriz de riesgos inicial y evolutiva.
E03 | Plan de Gestión de la Configuración | Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-07 | Procedimiento de control de configuración física y documental, con tabla anexa viva de Línea Base de entregables.
E04 | Plan de Pruebas | Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-09 | Catálogo de ensayos Fases II y III, matriz de trazabilidad requisitos-pruebas, recursos, perfiles y ventanas de pruebas.
E05 | Documento de Protocolo de Pruebas | Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-10 | Fichas paso a paso de cada ensayo: caracterización de escenario, responsable, procedimiento, criterios de éxito e impacto bloqueante.
E06 | Documento de Resultados de Pruebas | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-11, RDOC-12 | Informe acumulativo e incremental: registro de fechas, resultados cuantitativos, causa-raíz y corrección de incidencias.
E07 | Documento General de Arquitectura del Sistema | Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-13 | Modelado formal en SysML: vistas General, Operacional (ConOps, modos) y de Sistemas/Subsistemas (interfaces y despliegue).
E08 | Documento de Diseño HW | Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-14, RDOC-15, RDOC-16 | Descomposición jerárquica (≥ 3 niveles), designadores de referencia, teoría de funcionamiento, esquemas y planos mecánicos/eléctricos.
E09 | Documento de Diseño SW | Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-17 | Modelado UML/SysML: diagramas de despliegue, componentes, casos de uso, secuencias, estados, dinámica de GUI y dependencias.
E10 | Software | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RSW-01 a RSW-08 | Código fuente completo, binarios, librerías online/offline, scripts de compilación, datos de prueba, configuración y licencias de uso.
E11 | Plataforma y UAV de Apoyo (*) | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RGEN-xx, RLTx-xx, ROPE-04 | Demostrador físico del UGV montado y equipado, más el UAV de apoyo, cables, radios, maletas de transporte y elementos auxiliares.
E12 | Cargas de Pago (UxV, …) (*) | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RLT1-12/14, RLT2-18/20 | Conjunto de implementos y cargas de pago obligatorias y opcionales integradas en la plataforma según lote.
E13 | Puesto de Operación (*) | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RPdO-01 a RPdO-08 | Estación completa de control con hardware de computación, pantallas, radios, maletas rugerizadas y dispositivos portables.
E14 | Manual de Instalación | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-xx | Instrucciones detalladas de instalación/actualización de SW, parametrización, reseteo a fábrica y puesta en marcha del sistema.
E15 | Manual de Operación y Mantenimiento | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-xx | Guía operativa de misiones y planes de mantenimiento preventivo y correctivo de 1er escalón previos y posteriores a misión.
E16 | Documentación de Curso de Formación | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RPVyA-08 | Manuales y material pedagógico teórico-práctico para la habilitación e instrucción de los operadores militares (ET y UME).
E17 | Estrategia de Propiedad Industrial e Intelectual | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-18 | Inventario de derechos previos (Anexo IV), modelo de protección de nuevas invenciones (patentes) y registro de derechos de autor de SW.
E18 | Vídeo Resumen del Proyecto | Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29) | RDOC-xx | Material audiovisual de síntesis sobre las actividades y resultados alcanzados durante las campañas de experimentación y ensayos.

## Matriz_Verificacion
ID Requisito | Subsistema | Enunciado Sintético | Lote | Tipo | Método Verificación (INCOSE) | Fase Contractual de Verificación | Instalación / Entorno de Prueba | Entregables Asociados
RGEN-01 | Plataforma / Mando y Control | Diseño, desarrollo e instalación de plataforma terrestre no tripulada con gobierno autónomo y capacidad de supervisión y... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-02 | Arquitectura / Modularidad | Alta modularidad y adaptabilidad de uso dual (civil y militar), facilitando la reconfiguración rápida de módulos funcion... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-03 | Estructura / Chasis | Barcaza principal común: un único bastidor servirá para todas las configuraciones de cada lote mediante acoplamiento/des... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-04 | Concepción Vehicular | Concepción nativa como robot autónomo no tripulado desde el diseño inicial, prescindiendo del espacio, peso y blindaje d... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-05 | Interoperabilidad / UxV | Arquitectura abierta para integrar nuevos módulos funcionales, cargas de pago e implementos, así como vincular e interop... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-06 | Resistencia Ambiental | Resistencia de la plataforma, subsistemas y componentes a agentes ambientales severos: temperaturas extremas, lluvia, hu... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-07 | Mantenibilidad / Fabricación | Proceso de fabricación lo más simple y económico posible para abaratar costes de reparación, mantenimiento o reemplazo s... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-08 | Mantenimiento 1er Escalón | Minimizar la variedad de herramientas requeridas para operaciones y reparaciones de Primer Escalón de todo el Sistema UG... | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** (OG-01) | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-09 | Percepción / Seguridad | Sistema de detección de obstáculos estáticos y dinámicos basado en tecnologías radiantes (LiDAR, radar...) y no radiante... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-10 | Capacidad de Tiro / Remolque | Capacidad para arrastrar e incorporar un remolque trasero de masa ≥ 3.000 kg. Gancho o enganche conforme a dimensiones n... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-11 | Propulsión / Planta Motriz | Tren de propulsión híbrida compuesto por pack de baterías, motor eléctrico y motor de combustión interna capaz de funcio... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-12 | Gestión Energética / Baterías | Baterías recargables en marcha por el motor de combustión interna y por recuperación de energía en fases de deceleración... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-13 | Modo Puramente Eléctrico | Modo de marcha 100% eléctrico silencioso (solo motor eléctrico y baterías, prescindiendo del motor térmico) para operar ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-14 | Autonomía Global | Autonomía total combinada de la plataforma de al menos 8 horas de funcionamiento continuo o 400 km de desplazamiento com... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-15 | Autonomía Eléctrica | Autonomía en modo puramente eléctrico de al menos 2 horas de funcionamiento continuo o 100 km de recorrido como mínimo. | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-16 | Remolcado Pasivo | Capacidad del UGV de ser remolcado pasivamente por otros vehículos de la unidad a una velocidad máxima de al menos 65 km... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-17 | Seguridad Activa / Frenado | Frenado automático progresivo ante riesgo inminente de colisión. Función inhabilitable manualmente por el operador para ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-18 | Híbrido Enchufable (PHEV) | Movilidad híbrida enchufable: recarga de baterías mediante motor térmico, frenada regenerativa y conexión física a tomas... | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** (OG-02) | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-19 | Exportación de Energía | Capacidad de exportación de energía eléctrica desde el tren motriz hacia sistemas o redes externas a la plataforma con u... | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** (OG-03) | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-20 | Iluminación Periférica | Sistema de iluminación exterior con cobertura periférica de 360°, orientable, graduable y gobernable a distancia por el ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-21 | Protección Óptica Faros | Rejillas de protección en grupos ópticos para soportar impactos de ramas y retener piedras de al menos 3 cm de diámetro ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-22 | Consciencia Situacional | Conjunto de captadores de imagen y sensores protegidos: visualización directa de implementos y rodaje, cámaras laterales... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-23 | Anclajes de Recuperación | Puntos de anclaje específicos para rescate o auto-rescate por tracción mediante eslingas y perrillos. | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-24 | Transporte Aéreo | Puntos de amarre y estiba aptos para aerotransporte como carga en aeronaves de ala fija (dimensionamiento según factores... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-25 | Transporte Terrestre | Puntos de amarre y estiba aptos para transporte seguro por vía terrestre como carga sobre plataforma/góndola conforme a ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-26 | Cabestrante y Eslingas | Cabestrante de gran capacidad y/o tracción por eslingas con protocolos de seguridad para operación en terrenos difíciles... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-27 | Distribución en Lotes | Selección de desarrollo bajo Lote 1 (ruedas) o Lote 2 (cadenas). Opcionalmente se permite participar en el desarrollo de... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-28 | Acceso a Puntos de Interfaz | Disponibilidad de Puntos de Interfaz accesibles (mecánicos, eléctricos y lógicos) para integrar cargas útiles. Desarroll... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RGEN-29 | Estabilidad con Cargas | Diseño de los Puntos de Interfaz que garantiza la estabilidad física y dinámica del UGV tanto con cargas útiles instalad... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-01 | Tren de Rodaje Lote 1 | Tren de tracción basado exclusivamente en ruedas para maximizar velocidades en terrenos llanos y consolidados. | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-02 | Configuración Tracción | Esquema de tracción en ruedas 4x4, 6x6 u 8x8 con altas prestaciones de movilidad en entornos todoterreno (off-road) de d... | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-03 | Prestaciones Cinemáticas | Parámetros mínimos de movilidad en carretera y campo a través: a) Velocidad máx. en carretera ≥ 75 km/h. b) Velocidad má... | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación ET/UME) | Pistas de Ensayos / Campo de Maniobras | E04, E05, E06, E11
RLT1-04 | Accionamiento Ruedas | Implementación de tracción directa e independiente en cada una de las ruedas de la plataforma. | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-05 | Sistema de Suspensión | Suspensión neumática retráctil y regulable en altura de forma independiente en cada brazo de suspensión de cada rueda. | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-06 | Masa en Vacío (Tara) | Tara o peso en vacío del UGV comprendido estrictamente entre 3.500 kg y 7.000 kg. | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-07 | Capacidad de Carga Útil | Capacidad de carga neta transportable (payload) ≥ 2.000 kg. | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-08 | Peso Máximo de Misión | Peso total máximo en orden de combate/misión (GVW) no superior a 9.000 kg en ningún caso. | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-09 | Potencia de Propulsión | Potencia continua total combinada del sistema de propulsión ≥ 140 kW (190 CV). | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-10 | Capacidad de Vadeo | Vadeo en profundidad sin preparación previa ≥ 0,75 m (75 cm) tanto en agua dulce como salada. | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación ET/UME) | Pistas de Ensayos / Campo de Maniobras | E04, E05, E06, E11
RLT1-11 | Protección Balística | Blindaje modular o desmontable capaz de detener proyectiles de armas de fuego de pequeño calibre comúnmente usadas por c... | Lote 1 (Ruedas) | **Opcional** (OG-04) | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-12 | Interfaz Frontal (Punto 1) | Interfaz electromecánico frontal para cargas de vialidad: • **CP-01 Hoja quitanieves** (**Obligatoria**): ancho ≥ 2.250 ... | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio / Opcional** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-13 | Interfaz Superior (Puntos 2 y 3) | Interfaces en zona superior: • **Punto de Interfaz 2 (Efectores y sensores tácticos)**: - **CP-04 RWS** (**Obligatoria... | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio / Opcional** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT1-14 | Interfaz Trasera (Punto 4) | Interfaz mecánico de enganche de tiro: • **CP-14 Sistema de enganche** (**Obligatoria**): arrastre de remolques de hasta... | Lote 1 (Ruedas) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-01 | Tren de Rodaje Cadenas | Tren de rodaje por orugas / cadenas metálicas para máxima flotabilidad, estabilidad y tracción en orografía todoterreno ... | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-02 | Prestaciones Cadenas | Parámetros mínimos de movilidad en carretera y campo a través: a) Velocidad máx. en carretera ≥ 50 km/h. b) Velocidad má... | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación ET/UME) | Pistas de Ensayos / Campo de Maniobras | E04, E05, E06, E11
RLT2-03 | Modos de Trabajo Dual | Dos funciones de régimen de trabajo: alta potencia de empuje (velocidad máxima acotada a ≤ 14 km/h) y modo transporte (s... | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-05) | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-04 | Masa en Vacío (Tara) | Tara o peso en vacío comprendido entre 9.000 kg y 12.000 kg. | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-05 | Capacidad de Carga Útil | Capacidad de carga neta transportable ≥ 4.000 kg. | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-06 | Peso Máximo de Misión | Masa máxima total del UGV en orden de combate/misión ≤ 17.000 kg. | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-07 | Potencia Motriz e Hidráulica | Potencia continua de propulsión ≥ 200 kW (270 CV), picos eléctricos de 250-300 kW, y potencia hidráulica disponible para... | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-08 | Capacidad de Vadeo | Vadeo en profundidad sin preparación previa ≥ 1,2 m en aguas dulces o saladas. | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación ET/UME) | Pistas de Ensayos / Campo de Maniobras | E04, E05, E06, E11
RLT2-09 | Anchura en Transporte | Anchura máxima total en configuración de transporte con hoja dozer y ripper montados ≤ 3,0 m. | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-10 | Protección FOPS Nivel II | Estructura protegida integralmente contra impactos y caídas con certificación FOPS Nivel II según norma UNE-EN ISO 3449.... | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-11 | Iluminación Periférica 360° | Sistema de iluminación exterior con cobertura perimetral completa de 360°. | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-12 | Rejillas Protectoras Faros | Rejillas en grupos ópticos para retener piedras de al menos 3 cm de diámetro e impactos de ramas sin deteriorar el haz l... | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-13 | Cajones de Herramientas | Cajones de almacenamiento estancos integrados en la barcaza para herramientas de Primer Escalón y pertrechos de campaña. | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-14 | Extintores de Incendios | Espacio específico para alojamiento seguro de dos extintores portátiles de 9 kg cada uno (fuego clase ABC). | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-06) | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-15 | Protección Térmica Ignífuga | Fundas ignífugas para servicio continuo ≥ 260 °C en cableado eléctrico, conducciones de combustible, refrigerante, frena... | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-07) | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-16 | Especificación de Fundas | Fundas de tubo trenzado de fibra de vidrio recubierto de silicona: aptas para rango continuo de -60 °C a 260 °C; resiste... | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-08) | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-17 | Desacoplamiento Orugas | Mecanismo manual para desacoplamiento de componentes motrices de las orugas que garantice giro libre para remolque por a... | Lote 2 (Cadenas) | **Opcional** (OG-09) | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-18 | Interfaz Frontal (Puntos 1 y 2) | Interfaces frontales: • **Punto de Interfaz 1 (Viales y Movimiento de Tierras)**: - **CP-15 Hoja dozer** (**Obligatori... | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio / Opcional** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-19 | Interfaz Superior (Puntos 3 y 4) | Interfaces superiores: • **Punto de Interfaz 3 (Extinción de Incendios)**: - **CP-19 Bomba impulsión alta presión** (*... | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio / Opcional** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RLT2-20 | Interfaz Trasera (Puntos 5 y 6) | Interfaces traseros: • **Punto de Interfaz 5 (Escarificación y Freno)**: - **CP-24 Arado / ripper 3 rejones** (**Oblig... | Lote 2 (Cadenas) | **Obligatorio / Opcional** | Analysis | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
ROPE-01 | Modos Operativos Principales | Implementación obligatoria de tres modos operativos: a) Modo TELEOPERADO. b) Modo AUTÓNOMO. c) Modo FUERA DE LÍNEA (offl... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
ROPE-02 | Control en Modo Teleoperado | Control remoto directo de dirección, aceleración, frenado, modos de propulsión, suspensión, iluminación, refrigeración, ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
ROPE-03 | Estaciones de Teleoperación | Teleoperación del UGV indistinta desde Puesto de Operador o Dispositivo de Telemando Portable tipo tablet, apoyándose en... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
ROPE-04 | Modos de Apoyo del UAV | UAV de Apoyo con dos modos de vuelo: Modo TELEOPERADO (control manual independiente) y Modo CAUTIVO VIRTUAL (seguimiento... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
ROPE-05 | Submodos de Navegación Autónoma | Capacidades de autonomía vehicular integradas: a) Puntos de paso (waypoints predefinidos o en tiempo real). b) Punto de ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
ROPE-06 | Detección y Evasión Obstáculos | Capacidad "Detectar y Evadir" obstáculos dinámicos y estáticos en modo autónomo (recalculo de ruta, marcha atrás o desví... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
ROPE-07 | Ciclo de Vida de Misiones | Fases estructuradas de misión: a) Planeamiento: offline vía GUI, exportación de archivo de misión y carga en BD del UGV.... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
ROPE-08 | Requisitos Mínimos de Misión | Toda misión debe tener predefinidos al menos el modo teleoperado y la rutina de vuelta a casa; no se ejecutará ninguna r... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
ROPE-09 | Catálogo de Misiones a Validar | Ejecución y validación en Fases II y III de perfiles de misión por lote: • **Lote 1**: ISTAR, NRBQ, Mantenimiento de la ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación ET/UME) | Pistas de Ensayos / Campo de Maniobras | E04, E05, E06, E11
ROPE-10 | Conmutación de Modos sin Retardo | Conmutación ágil, inmediata y sin retardo funcional entre modos durante el desarrollo de la misión. | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Hito Final M25) | Instalaciones del Contratista | E04, E05, E11
RNAV-01 | Navegación en GNSS Denegado | Sistema de navegación alternativo a GNSS con al menos tres tecnologías independientes de satélite (IMU, odometría visual... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación) | Campo Abierto / GNSS Denegado / Shelter | E04, E05, E13
RCOM-01 | Módulos de Comunicaciones | Tres módulos de comunicaciones alternativos: a) Enlace 5G para seguridad civil con opción de cifrador COMSEC externo. b)... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación) | Campo Abierto / GNSS Denegado / Shelter | E04, E05, E13
RCOM-02 | Alcance BLOS ≥ 20 km | Rango operativo de enlace más allá de la línea de vista (BLOS) ≥ 20 km entre UGV y Puesto de Mando (teleoperación, telem... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación) | Campo Abierto / GNSS Denegado / Shelter | E04, E05, E13
RCOM-03 | Aseguramiento de Comunicaciones | Monitorización de enlace en dos estados: NORMAL y DEGRADADO (por guerra electrónica, interferencias o pérdidas de LOS), ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación) | Campo Abierto / GNSS Denegado / Shelter | E04, E05, E13
RCOM-04 | Autorecuperación de Enlace | Mecanismo de recuperación ante enlace DEGRADADO: • En teleoperación: regreso automático sobre sus pasos por la ruta prev... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación) | Campo Abierto / GNSS Denegado / Shelter | E04, E05, E13
RCOM-05 | Carrete de Fibra Óptica | Cable de fibra óptica en carrete de al menos 100 m para teleoperar cargas útiles bajo burbuja de inhibición electrónica ... | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** (OG-11) | Demonstration | Fase II (Fábrica) y Fase III (Validación) | Campo Abierto / GNSS Denegado / Shelter | E04, E05, E13
RSW-01 | Arquitectura SW Modular | Toda la arquitectura de software desarrollada debe ser modular, desacoplada y mantenible. | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) | Laboratorio SW / HIL (Hardware-in-the-Loop) | E09, E10
RSW-02 | Documentación SW en SysML / UML | Explicación formal de arquitectura software mediante diagramas UML y/o SysML y textos descriptivos de módulos embarcados... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) | Laboratorio SW / HIL (Hardware-in-the-Loop) | E09, E10
RSW-03 | Especificación de Interfaces I/O | Documentación detallada de interfaces de entrada/salida (APIs, protocolos, formatos de datos) de todos los módulos softw... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase II (Fábrica) | Laboratorio SW / HIL (Hardware-in-the-Loop) | E09, E10
RSW-04 | Entregables Software Íntegros | Entrega como producto software de código fuente, scripts de generación/compilación, binarios, librerías online/offline, ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase II (Fábrica) | Laboratorio SW / HIL (Hardware-in-the-Loop) | E09, E10
RSW-05 | Registro de Dependencias Software | Inventario exhaustivo de dependencias software: librerías, compiladores, intérpretes y versiones de sistemas operativos ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase II (Fábrica) | Laboratorio SW / HIL (Hardware-in-the-Loop) | E09, E10
RSW-06 | Escudos Institucionales en GUI | Toda aplicación con interfaz gráfica GUI debe mostrar los escudos de CDTI y MINISDEF/DIGEID en pantalla de bienvenida du... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase II (Fábrica) | Laboratorio SW / HIL (Hardware-in-the-Loop) | E09, E10
RSW-07 | Formato de Vídeo y Metadatos KLV | Formatos de almacenamiento y visualización de vídeo en contenedor MPEG-TS (MPEG2 o H.264) con metadatos KLV incrustados ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Analysis | Fase II (Fábrica) | Laboratorio SW / HIL (Hardware-in-the-Loop) | E09, E10
RSW-08 | Retransmisión RTSP/RTP Multicast | Reenvío de flujos de vídeo en red local en tiempo real mediante protocolos RTSP/RTP multicast hacia aplicaciones o monit... | Común (Lote 1 y 2) | **Opcional** | Test | Fase II (Fábrica) | Laboratorio SW / HIL (Hardware-in-the-Loop) | E09, E10
RDOC-01 | Formato Dual PDF y Editable | Entregables documentales en formato PDF y formatos editables originales (Word con control de cambios), facilitando herra... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-02 | Convención de Nomenclatura | Regla de nombrado uniforme: Código de entregable + versión incremental (ej. `E01_7 Plan de Gestión de Proyecto.pdf`). | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-03 | Entregas Parciales en Soporte USB | Entrega de copia electrónica completa en memoria USB o equivalente en cada hito parcial contractual con los visores nece... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-04 | Entrega Digital Final | Entrega consolidada en soporte USB al cierre del contrato con la totalidad de los documentos emitidos en su versión fina... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-05 | Plan de Gestión del Proyecto | Presentación a los 15 días tras firma de contrato: objeto de los trabajos, WBS estructurada con I/O de paquetes y tareas... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-06 | Mantenimiento Vivo del Plan | Actualización obligatoria del Plan de Gestión del Proyecto ante cualquier variación en su contenido o programación. | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-07 | Plan de Gestión de Configuración | Procedimientos y reglas de identificación de configuración física y documental, con tabla anexa viva de Línea Base de la... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-08 | Plan de Gestión de Riesgos | Procedimiento de análisis, identificación inicial de riesgos, categorización de impacto y probabilidad (alta/media/baja)... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-09 | Plan de Pruebas | Contenido mínimo del plan: catálogo de pruebas Fases II y III, matriz de trazabilidad requisitos-pruebas, inventario de ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-10 | Protocolo de Pruebas | Ficha por prueba: caracterización de escenario, responsable nominal/rol, pasos de ejecución, criterios cuantitativos de ... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-11 | Resultados de Pruebas | Registro cronológico de ejecución, dictamen final y análisis causa-raíz y solución adoptada en pruebas repetidas. | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-12 | Informe de Pruebas Incremental | Documento único e incremental que agrupa y consolida todos los resultados de ensayos a lo largo de las distintas fases. | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-13 | Arquitectura General en SysML | Modelado formal en SysML: Vista General (propósito, capacidades, límites, restricciones), Vista Operacional (modos, ConO... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Demonstration | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-14 | Diseño Hardware Jerárquico | Descomposición estructurada en diagramas jerárquicos (sistema, subsistemas, unidades, módulos, bloques) con designadores... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-15 | Estructura del Diseño Hardware | Estructura formal del documento HW: especificaciones generales (suministros, rangos operativos), teoría de funcionamient... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-16 | Ficha de Hardware Programable | Registro de PLCs, IPCs, FPGAs, microprocesadores/controladores: IDE y versión, marca/modelo, versión de firmware, descri... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-17 | Diseño Software en SysML / UML | Modelado formal del software: diagrama de despliegue general, interfaces lógicas y físicas, diagramas de componentes, di... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Test | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04
RDOC-18 | Estrategia de Propiedad Intelectual | Inventario de derechos preexistentes empleados (Anexo IV), modelo de protección de nuevos activos (patentes/modelos o ju... | Común (Lote 1 y 2) | **Obligatorio** | Inspection | Fase I, II y III (Transversal) | Revisión Documental / ERC | E01, E03, E04

## Criterios_Evaluacion
Código Baremo | Descripción y Criterio de Puntuación | Puntuación Máxima | Propuesta Técnica del Equipo
ILT1-01 | Posición Frontal; Interfaz 1: Fresadora | 5
ILT1-02 | Posición Frontal; Interfaz 1: Rodillo Antiminas | 20
ILT1-03 | Posición Superior; Interfaz 3: Brazo robótico articulado | 20
ILT1-04 | Posición Superior; Interfaz 3: Módulo de adquisición optrónico | 20
ILT1-05 | Posición Superior; Interfaz 4: Bajas y heridos | 3
ILT1-06 | Posición Superior; Interfaz 4: Equipos y materiales | 3
ILT1-07 | Posición Superior; Interfaz 4: Manguera explosiva | 3
ILT1-08 | Posición Superior; Interfaz 4: Tolva | 3
OG-01 | RGEN-08: Minimizar variedad de herramientas (1er escalón) | 5
OG-02 | RGEN-18: Movilidad híbrida enchufable | 20
OG-03 | RGEN-19: Exportar energía (mínimo 120 kW) | 5
OG-04 | RLT1-11: Protección balística (Lote 1) | 5
OG-10 | RPdO-08: Interfaz inmersivo, tecnologías hápticas/AR | 5
OG-11 | RCOM-05: Conexión fibra carrete (100 m) | 20